Утверждаю:

 Заведующий МБДОУ №3

 «Рябинка»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малыгина Т.Г.

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_\_\_ г

 № \_\_\_\_

**План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в МБДОУ №3 «Рябинка» в 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| **1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | Январь 2017 г | Зам. заведующего Ст. воспитатель | План-график введения ФГОС ДО |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДОУ | Январь -март2017 гпополнение по мере выхода новых документов  | Зам. заведующего Ст. воспитатель | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 3 | Внесение изменений и дополнений  в Устав ДОУ | Февраль-сентябрь2017 г | ЗаведующийЗам. заведующего | Устав ДОУ |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов,  локальных актов, регламентирующих введение  ФГОС ДОУ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |
| 5. | Определение  из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | В течение годапо мере публикации реестра примерных ООП ДО | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС  ДО. | Март-декабрь2017 гпо мере публикации реестра примерных ООП ДО | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Образовательная программа ОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |
| 7. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Январь-март2014 г | Заведующий  | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ОО |
| 8. | Внесение изменений и дополнений в программу развития ОО с учетом требований ФГОС ДО | Январь-март 2017 г | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Программа развития ОО с учетом требований ФГОС ДО |
| 9 | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО | Январь-декабрь2017 г | Зам. заведующегоСт. воспитатель  | Создание модели образовательного процесса в ОО |
| **2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования** |
| 1. | Создание рабочей   группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО | Январь2017 г | Заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО | В течение года | Зам. заведующегоСт. воспитатель | План деятельности рабочей группы |
| 3. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | Сентябрь-ноябрь 2017 г | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДОУ |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС Д (разработка инструментария) | Март-июль2017 г | Зам. заведующегоСт. воспитатель | План – график курсовой подготовки педагогов ДОУ |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Март2017 | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДОУ |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими  введение ФГОС ДОУ | В течение года | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированной работы для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДОУ» | В течение года | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС  |
| 8. | Комплектование методической литературой и методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС  | В течение года по мере выхода литературы | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Наличие методической литературы для  реализации ФГОС ДОУ |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДОУ** |
| 1. | Поэтапная курсовая подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДОУ | Поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Зам. заведующего | План курсовой подготовки |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников  | В течение года | Зам. заведующего | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДОУ |
| 4. | Участие в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | В течение года | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Повышение компетентности педагогов |
| **4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДОУ** |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС через разные формы методической работы: педагогические часы, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | В течение года | Зам. заведующегоСт. воспитатель | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС:-«Содержание ФГОС ДОУ»,-«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования»,-«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»,-«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |
| 2. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | В течение годапо мере публикации реестра примерных ООП ДО | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |
| 3. | Создание модели (ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС  | Январь-декабрь 2017 г | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС  |
| 4. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС  | Февраль -апрель2017 г по мере выхода примерных программ | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитатель | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования |
| 5. | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС  | В течение года | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДОУ |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДОУ** |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  | Январь - февраль2017 г | Заведующий | Протокол заседания органа государственно-общественного управления ДОУ, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем |
| 2. | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДОУ | Январь-март2017 г | Заведующий | Оформление заказов через заявки |
| 4. | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДОУ | Март-декабрь2017 г | Заведующий | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства |
| **6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДОУ** |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Зам. заведующегоСт. воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр.  |  В течение года | ЗаведующийЗам. заведующегоСт. воспитательВоспитатели  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДОУ |